[image: image1.png]



Stand: 07.10.2010 ara
Projektdatenblatt

1. Name des Projektes: 
Filmschauplatz des Monats
2. Termin:


monatlich
3. Ort:
12 Filmschauplätze in Potsdam
4. Projektträger:

Projektbüro „Potsdam 2011 – Stadt des Films“
ZFF/MedienHaus

August-Bebel-Str. 26-53

14482 Potsdam

Tel.: 0331-7212250
Umsetzung:

Peter Rogge





Recherche/Layout





Tel.: 0331-2804174





roggedesign@gmx.de 

5. Partner/Sponsoren
Projektbüro; Marketing/Kommunikation, Landeshauptstadt Potsdam
6. Kurze Projektbeschreibung:



Pro Monat wird der Blick auf einen Filmschauplatz in Potsdam gelenkt. Zu Beginn des jeweiligen Monats wird ein Banner im Stadtraum zu sehen sein und der entsprechende Film wird am letzten Sonntag des Monats (18 Uhr) im Filmmuseum gezeigt 
Alle 12 Motive sollen auch im Stadtwerkekalender abgebildet werden. Gleichzeitig wird es an 5 Filmschauplätzen Freilichtkinoveranstaltungen geben.
7. Kostenplan:
12 Banner ca. 5.000 Euro 
8. organ. Status: 
Konzept und Kalkulation steht / Finanzierung Filmschauplätze Landeshauptstadt Potsdam / Synchronisation mit Stadtwerkekalender und Freilichtkinoveranstaltungen läuft – endgültige Entscheidung der Stadtwerke Mitte Oktober / Film-Motive über gesamte Stadtgebiet verteilt / Wahl der Film-Motive nach DEFA (3), UFA (4) und Gegenwart (5) / Absprache mit Filmmuseum über monatliches Nachspiel erfolgt

Filmschauplätze: 
	Monat
	Film
	Ort

	Januar 2011
	Die Fremde im Spiegel (Polizeiruf 110)/ Gegenwart-2010

	Stadthaus Potsdam

	Februar 2011
	Madame Dubarry/UFA-1919

	Park Sanssouci/ Obeliskportal

	März 2011
	Die Welle/Gegenwart-2009

	Speicherstadt

	April 2011
	Hexe Lilli - der Drache und das magische Buch /Gegenwart-2009

	Holländisches Viertel

	Mai 2011
	Ich war 19/DEFA-1968

	Neue Kammern

	Juni 2011
	Effi Briest/Gegenwart 2009

	Schloss Marquardt

	Juli 2011
	Die Legende von Paul und Paula/DEFA-1972/73

	Stadtbad Babelsberg

	August 2011
	Mädchen in Uniform/UFA-1931

	Militärwaisenhaus

	September 2011
	Unter den Brücken/UFA-1944/45

	Glienicker Brücke

	Oktober 2011
	Der Pianist/Gegenwart-2002

	Krampnitz

	November 2011
	Zirri – Das Wolkenschaf/DEFA-
1992/93

	Konrad-Wolf-Allee

	Dezember 2011
	Stürme über den Montblanc/UFA-1930

	Sternwarte Babelsberg


9. Genehmigungsrechtlicher 

Status:
Genehmigung der Hausbesitzer notwendig
